НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕНГЕРОВСКИЙ  РАЙОН

ПЛАН

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ВЕНГЕРОВСКОГО   РАЙОНА

на 2013 год и плановый период  2014 и 2015  годов

с.  Венгерово, 2012 год

Содержание

| Паспорт плана…………………………………………………………………. Введение………………………………………………………………………... | стр. 3 5 |
| --- | --- |
| - Анализ состояния и тенденций социально-экономического развития района за 9 месяцев 2012 года…………………………………………….. | 6 |
| 2.Проблемные вопросы развития района и приоритетные задачи на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов………………………………… | 15 |
| 3.Приоритетные задачи социально-экономического развития муниципального образования в среднесрочной перспективе……………. | 18 |
| 4.Программные мероприятия по решению задач, достижению основных показателей социально-экономического развития района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов………………………………………… | 25 |
| 5.Программы, реализуемые на территории района………………………… | 33 |
| 6.Перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 2013-2015 годах………………………………………………………………. | 37 |
| 7.Основные целевые показатели плана социально-экономического развития района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов………. | 39 |
| 8.Контроль и мониторинг реализации Плана………………………………. | 45 |

Паспорт Плана

| Наименование документа | План социально-экономического развития Венгеровского района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Плана | Решение Совета депутатов Венгеровского района от 22.11.2006 № 143 |  |  |  |
| Дата принятия решения о разработке Плана | Распоряжение Главы Венгеровского района от 06.06.2012 № 149-р «О подготовке прогноза социально-экономического развития Венгеровского района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, плана социально-экономического развития Венгеровского района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» |  |  |  |
| Заказчик | Совет депутатов Венгеровского района |  |  |  |
| Основной разработчик Плана | Администрация Венгеровского района |  |  |  |
| Цели Плана | Главная цель: повышение уровня жизни населения района и приближение к среднеобластным нормативам, создание благоприятной среды проживания, содействие социально-экономическому развитию муниципальных образований района. Цели плана: - устойчивый рост денежных доходов населения; - создание условий для развития всех отраслей экономики района; ### повышение качества услуг образования и здравоохранения, полноценное развитие и сохранение культурных традиций. |  |  |  |
| Сроки реализации Плана | 2013-2015 годы |  |  |  |
| Основные мероприятия и точки роста | - техническое переоснащение сельскохозяйственных предприятий; - создание предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции; - развитие животноводства; - развитие транспортной инфраструктуры. |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования в 2013-2015 годах, млн. рублей | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
|  | 2078,9 | 271,3 | 1778,2 | 29,4 |
| Ожидаемые результаты реализации Плана | - развитие экономики района; - развитие новых видов экономической деятельности; - рост индекса промышленного производства ежегодно в среднем на 6,6 %; - рост объемов выпуска сельскохозяйственной продукции – ежегодно в среднем на 5,6 %; - рост среднедушевых доходов населения в 1,2 раза; - рост средней заработной платы в 1,2 раза. |  |  |  |
| Механизм управления реализацией Плана | Общее управление реализацией Плана возлагается на Главу Венгеровского района. Текущее управление – на заместителя Главы администрации района-начальника управления экономического развития, труда, промышленности и торговли |  |  |  |

Введение

План социально-экономического развития Венгеровского района Новосибирской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов  разработан в соответствии с Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития Венгеровского района и принятии планов и программ,  утвержденным  решением Совета депутатов от 22.11.2006 года № 143,  на основании постановления  Правительства Новосибирской области   от 23.04.2012 № 191-п «О подготовке прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, плана социально-экономического развития Новосибирской области на 2013 год и плановый период  2014 и 2015 годов», распоряжения Главы Венгеровского района от 06.06.2012 № 149-р «О подготовке прогноза социально-экономического развития Венгеровского района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, плана социально-экономического развития Венгеровского района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».

План определяет действия органов местного самоуправления района в целях создания благоприятной среды проживания  и повышения уровня жизни населения, условий для развития частного, государственного и муниципального сектора экономики. Для достижения целей, определенных Планом и Комплексной программой социально-экономического развития Венгеровского района  на 2011-2025 годы, намечены задачи в области развития отраслей экономики и пути их решения.

- Анализ состояния и тенденций

социально-экономического развития района за 9 месяцев 2012 года

Промышленность. Выпуском промышленной продукции в районе заняты 22 предприятия. За отчетный период предприятиями промышленности было выпущено продукции на сумму  329,7 млн. рублей (117,8 % к аналогичному показателю за прошлый год). Индекс промышленного производства за отчетный период составил   110,8 % к соответствующему уровню 2011 года.

Основной объем производства промышленной продукции сосредоточен в  предприятиях пищевой  и перерабатывающей отраслей. ООО «Венгеровский мясокомбинат» производит более 90 наименований продукции, за 9 месяцев 2012 года выпущено колбасных изделий и копченостей - 325 тонн (на 43,8 % больше аналогичного периода прошлого года), мяса и полуфабрикатов – 681 тонна (на 24,4 % больше), действуют 2 фирменных магазина в с.Венгерово, 2 фирменных магазина в г.Новосибирске, открыты торговые точки в близлежащих районных центрах.

ОАО «Молочный завод Венгеровский» осуществляет приемку и  обработку жидкого молока, за январь-сентябрь 2012 года отгружено 15994 тонны.

В районе работает 11 мини-пекарен. За 9 месяцев 2012 года изготовлено   839 тонн хлебобулочных изделий. Действуют убойные пункты ИП Дахневича и ИП Доронина.

Производством рыбных, мясных полуфабрикатов, копченостей, деликатесов, пресервов, овощных салатов в с.Венгерово занимается предприятие ИП Грошевого А.В. «Венгеровский деликатес». За 9 месяцев 2012 года выпущено 23 тонны продукции на сумму 6 млн. рублей.

ОАО «Венгеровский лесхоз» ведет лесовосстановительные работы, охрану лесов, лесозаготовительную деятельность,  работает  столярных цех, пилорамы. Объем  продукции лесопереработки несколько снизился и составил 13 млн. руб. Успешно развивается деревообработка. ИП Ивановым, ООО «Монолит», ОАО «Камазы», ИП Насретдиновым, ИП Зайцевым выпускается лесопродукция в ассортименте: пиломатериал, брус, срубы домов и бань.

Сельское хозяйство. Основное производство продукции сельского хозяйства сосредоточено в 30 предприятиях, в том числе 7 закрытых акционерных обществах, 3 обществах с ограниченной ответственностью, 10 сельскохозяйственных производственных кооперативах, а также  10 крестьянских (фермерских) хозяйствах, 7907 личных подсобных хозяйствах населения.

Производство валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в действующих ценах за 9 месяцев 2012 года составило 1 млрд. 161 млн. руб. или 96,4 % к уровню 2011 года в действующих ценах и 92,1 % в сопоставимой оценке.

За 9 месяцев текущего года сельскохозяйственными товаропроизводителями получено молока 34884 тонны, что соответствует  уровню прошлого года.  Надой на 1 фуражную корову составил 2733 кг. Наивысший надой на 1 фуражную корову получен в ЗАО «Усть-Изесское» - 3296 кг., ЗАО «Рямовское» - 3237 кг., ПСХК «Зыково» - 3009 кг., ПСХК «Ночка» - 2926 кг.

За истекший период произведено 4760 тонн мяса на убой  в живом весе. Закуплено в личных подсобных хозяйствах населения молока 1761 тонна, скота в убойном весе – 872 тонны.

Зерновые культуры убраны с площади 40523 га. При урожайности 8,5 ц/га собрано  34613 тонн зерна в бункерном весе, что на 56,8 % меньше показателя за 9 месяцев 2011 года.

Сельхозпредприятиями приобретено 105 единиц техники на сумму 84 млн. рублей. ООО «Ремтехсервис» осуществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание сельскохозяйственной техники. В помещении предприятия функционирует торгово-смотровая площадка по продаже новой сельскохозяйственной техники.

Оказана государственная поддержка сельхозпредприятиям на сумму 71,6 млн. рублей, в том числе субсидии части затрат на приобретение техники – 24,3  млн. рублей, субсидии части процентов по кредитам -  14 млн. рублей. На развитие  личных подсобных хозяйств в рамках нацпроекта за 9 месяцев 2012 года 17 владельцев ЛПХ  получили льготные кредиты в размере 4,3 млн. рублей, оказана государственная поддержка в форме возмещения части процентов по кредитам на сумму 421 тыс. рублей, возмещения части затрат на приобретение техники на сумму  1 млн. рублей.

Инвестиции и строительство. Инвестиции в основной капитал за 9 месяцев 2012 года составили 297,88 млн. рублей (76,2 % к соответствующему периоду прошлого года).

За 9 месяцев 2012 года выполнено строительно-монтажных работ на сумму 152,88  млн. рублей (58,8 % к соответствующему периоду прошлого года). Введено в эксплуатацию 13 жилых домов общей площадью 1434,35 м2, близки к завершению строительства коровники для беспривязного содержания в ПСХК «Ночка» и ЗАО «Рямовское», зерносклад в ЗАО им. Куйбышева, начала работу модульная котельная в с. Урез, готовы подъездные пути к животноводческим корпусам в ЗАО «Петропавловское», ЗАО «Рямовское», ЗАО им. Куйбышева, построены тротуары в с. Венгерово.  Завершено строительство моста через реку Омь на 36 км автодороги Чаны-Венгерово-Кыштовка, водопровода в д.Ночка, ведутся работы по строительству спортивного комплекса в с.Венгерово, торгового центра в с.Венгерово, станции технического обслуживания автомобилей в с.Новый Тартас, детской площадки в с.Венгерово, четырех магазинов в с.Венгерово, с.Заречье, с.Усть-Изес.

С целью улучшения состояния улично-дорожной сети проведен ремонт асфальтобетонного покрытия улиц с. Венгерово, сумма расходов составила  14 млн. рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство.  Инженерная инфраструктура района включает 11 предприятий, 39 котельных, 27,25 км тепловых сетей, 113,49 км водопроводных сетей, обеспечивает безаварийную работу.

Объем предоставленных предприятиям, организациям и населению за
9 месяцев 2012 года жилищно-коммунальных услуг составил 57,9 млн.
рублей, сбор платежей за потребленные коммунальные услуги составляет 99 %. Приобретено 2 ассенизаторских автомобиля.

Жилой фонд района  на 01.10.2012 составил  410,5 тыс.кв.м. Ветхое и аварийное жилье занимает 0,7 % всего жилого фонда.  В среднем на одного жителя района приходится 19,5 кв.м. общей площади жилья.

Государственную и муниципальную поддержку на строительство жилья в отчетно периоде получили  26 человек на сумму 13,27 млн. рублей.

Малое и среднее предпринимательство. На территории района зарегистрировано 417 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 351 индивидуальный предприниматель. Доля малого бизнеса в общем объеме выпуска товаров, работ и услуг составляет 83,6 %.

В рамках муниципальной целевой программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Венгеровском районе на 2009-2013 годы»  оказана финансовая поддержка 2 субъектам малого предпринимательства на сумму 620 тысяч рублей, принято решение об оказании поддержки еще четырем субъектам малого и среднего предпринимательства.

Ведется прием субъектов малого и среднего предпринимательства в информационно-консультационном пункте, ИКП осуществляет функции представительства фонда развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области, фонда микрофинансирования.

Транспортными предприятиями района перевезено пассажиров и грузов автомобильным транспортом всех форм собственности на уровне соответствующего периода прошлого года.

Для перевозки пассажиров  работают 12  сельских  и 2 междугородних маршрута, которые обслуживает ОАО «Венгеровское АТП». Пассажирооборот составил 79,5 тыс. человек.

Перевозкой грузов заняты предприятия: ООО «Агропромхимия»,  ОАО «Камазы» и индивидуальные предприниматели. Перевезено  грузов автомобильным транспортом 1204,6 тыс. тонн. Основными грузами являются сельхозпродукция, уголь, товары народного потребления, строительные материалы.

Торговля, общественное питание. На территории района зарегистрированы 242 торговые точки, из них 42 принадлежат потребительской кооперации. Потребительский рынок  района   сохраняет стабильность, положительную динамику развития, характеризующуюся наращиванием объемов оборота розничной торговли. Объем розничного товарооборота в сопоставимой оценке возрос к уровню прошлого года на 12,6 %.

В с.Венгерово действует сельскохозяйственный рынок, на котором  предоставляются торговые места местным товаропроизводителям для реализации продукции собственного производства.

Постоянно улучшается качество обслуживания населения, в районе действует 17 магазинов самообслуживания, из них 13 - магазины Венгеровского ПТПО. Услуги общественного питания оказывает ПО «Общепит» Венгеровского ПТПО, ИП Сафонов К.М., постоянно улучшается качество обслуживания населения и расширяется ассортимент продукции, растет объем предоставленных услуг. В январе 2012 года в здании поликлинического отделения ГБУЗ НСО «Венгеровская ЦРБ» открыто кафе ПО «Общепит».

В целях стабилизации розничных цен на основные продукты питания и продвижения продукции местных товаропроизводителей в с.Венгерово проведены две  розничных торговых ярмарки. 15 предприятий Венгеровского района принимали участие в межрайонной универсальной «Новопокровской» ярмарке в р.п.Чаны, по результатам работы 4 предприятия награждены медалями, 4 - дипломами ярмарки.

Оказано  платных услуг населению района на сумму 133,7 млн. руб. Индекс физического объема составил  108,3 %. Бытовое обслуживание населения района осуществляют 91 предприятие, на которых трудятся 188 человек. Объем оказанных населению района за истекший период отчетного года бытовых услуг составил 39,9 млн. рублей, возрос к уровню прошлого года на 7 % в сопоставимой оценке.

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий за 9 месяцев 2012 года составила 12058 руб., рост на 23 % по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы выросла на 22,6 %.

Средний денежный доход на душу населения за отчетный период – 9461 руб. (107,7 % к отчетному периоду 2011 года).

Численность пенсионеров по району - 6190 человек. Средний размер пенсии на конец отчетного периода составил – 8248,79  рублей, пенсии по старости -   8799,11 рублей.

Занятость населения. Уровень официально зарегистрированной безработицы составил 1,6 %. За 9 месяцев 2012 года в ГКУ НСО «Центр занятости населения Венгеровского района» обратилось за содействием в трудоустройстве   1197 ищущих работу граждан. Трудоустроено на временные и постоянные рабочие места  900 человек.

Средняя продолжительность безработицы составила 4 месяца. Выплачено пособий по безработице на сумму 5672,2 тыс. рублей. На 01.10.2012 в ГКУ НСО «Венгеровский центр занятости по Новосибирской области» состоит на учете 177 зарегистрированных безработных граждан.

ГКУ НСО «Венгеровский центр занятости по Новосибирской области» за 9 месяцев 2012 года заключено 83 договора с предприятиями и организациями на создание 117 временных рабочих мест для общественных работ, 36 договоров на организацию  129 рабочих мест для подростков, желающих работать в свободное от учебы время.

Проведено 2 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест для граждан, ищущих работу, 24 мини-ярмарки для трудоустройства безработных граждан (420 участников).

Направлено на профессиональную подготовку 98 человек. Выплачено стипендии в период профессиональной подготовки безработных граждан на сумму 799,8 тыс. руб.

Оказана государственная поддержка на организацию самозанятости в форме предпринимательской деятельности 9 гражданам на сумму 661 тыс. рублей.

Здравоохранение. В ГБУЗ НСО «Венгеровская ЦРБ» занято 445 человек, из них врачей - 45. В соответствии с планом подготовки специалистов за 9 месяцев 2012 года на курсах повышения квалификации прошли обучение 34 специалиста. Прибыли на работу 3 врача: терапевт, рентгенолог, акушер-гинеколог.

За 9 месяцев 2012 года в стационарах ГБУЗ НСО «Венгеровская ЦРБ» пролечено 3,3 тыс. больных, отделением скорой медицинской помощи обслужено 6,8 тыс. вызовов. Количество посещений в поликлиниках и врачебных амбулаториях района составило 106,3 тыс., в ФАПах – 96,1 тыс.

В январе 2012 года введено в эксплуатацию новое здание поликлинического отделения.

За 9 месяцев 2012 года приобретено медицинское оборудование: 2 аппарата искусственной вентиляции легких, 2 наркозно-дыхательных аппарата, аппарат УЗИ, аппарат фитотерапии, 3 ламинарных бокса, 5 мониторов пациента, система для реанимации новорожденных, инкубатор для новорожденных, система суточного мониторирования ЭКГ и АД, флюорограф, сканер ультразвуковой, автоклав, 2 гастродуоденофиброскопа, биохимические и гематологические анализаторы.

Проведен капитальный ремонт Вознесенского, 1-Петропавловского, 2-Петропавловского, Туруновского ФАПов, текущий ремонт инфекционного отделения.

Образование. Сеть образовательных учреждений включает 40 муниципальных образовательных учреждений: 9 дошкольных образовательных учреждений, 12 средних общеобразовательных  школ, 13 основных, МКОУ Венгеровская вечерняя (сменная) школа, МКОУ Вознесенская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 3 учреждения дополнительного образования детей, МКОУ дополнительного профессионального образования «Информационно-методический центр». Количество обучающихся составляет 2387 человек.

Образовательные учреждения имеют государственные лицензии на право реализации основных образовательных программ, аккредитованы, реализуют государственный образовательный стандарт. Основная деятельность в сфере образования направлена на повышение качества образования за счет изменения содержания образования, внедрения инновационных технологий, информатизации образования, профессионализации педагогических кадров.

Дошкольным образованием охвачено 39,6 % от общего числа детей дошкольного возраста. В районе действуют 29 постоянных маршрутов по перевозке детей (282 школьника), 11 образовательных учреждений имеют свой транспорт. Во всех образовательных учреждениях организовано горячее питание детей.

В рамках реализации ДЦП «Развитие сети образовательных учреждений», реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Новосибирской области на 2011-2015 годы» будет создано  55 мест для детей дошкольного возраста в общеобразовательных учреждениях с.Венгерово, с.Минино, с.Петропавловка 1-я.

В образовательных учреждениях района проведены работы по ремонту зданий МКОУ Венгеровской СОШ №1, МКОУ Венгеровской СОШ №2, МКОУ 1-Сибирцевской СОШ, замене оконных блоков в МКОУ Тартасской СОШ, МКОУ Вознесенской СОШ, МКОУ Мининской  ООШ, МКОУ Меньшиковской СОШ, МКОУ Вознесенской специальной (коррекционной) школе-интернате VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сумма затрат составила 7,3 млн. рублей.

Культура и спорт.  В районе действуют 20 культурно-досуговых учреждений. Проведен ремонт Домов культуры в с.Венгерово, с.Минино, с.Усть-Изес, библиотек в с.Венгерово, с.Петропавловка 1-я, на эти цели направлено 4,2 млн. рублей.

Муниципальными казенными учреждениями культуры Венгеровского района проведены мероприятия, посвященные юбилею Новосибирской области.

В марте 2012 года проведен районный фестиваль исполнителей народной музыки и народной песни «Русское раздолье» в рамках социально-значимого проекта «Хранители наследия России».

Продолжена работа по патриотическому воспитанию молодежи. Муниципальными центрами культуры района проведены мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и Дню памяти воинов-интернационалистов, культурно-спортивный праздник «Молодое поколение выбирает», посвященный Дню Российской молодежи.

Проведены два волейбольных турнира с участием команд с.Венгерово, с.Туруновка, с.Сибирцево 2-е, с.Петропавловка 1-я, с.Петропавловка 2-я, два шахматных турнира, пятая зимняя спартакиада среди сельсоветов Венгеровского района, турнир по мини-футболу.

В межрайонном спортивном Празднике Севера приняли участие команды Венгеровского и шести соседних районов Новосибирской области.

Финансы предприятий. По состоянию на 1 октября 2012 года прибыль прибыльных предприятий, организаций района составила 106,1 млн. рублей (84,3 % к уровню соответствующего периода прошлого года). Убытки от деятельности предприятий сократились в сельскохозяйственной отрасли, возросли в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве. Кредиторская задолженность сократилась по сравнению с 9 месяцами 2011 года на 41,8 %, дебиторская задолженность уменьшилась на 49,3 %.

Консолидированный муниципальный бюджет. Доходы бюджета района за 9 месяцев 2012 года составили 554 млн. рублей (90,7 % к уровню отчетного периода 2011 года). Поступление налоговых и неналоговых доходов местного бюджета возросло  на 48,5 %. Бюджетная обеспеченность налоговыми и неналоговыми доходами на 1 жителя возросла на 50,2 % и составила 1874,5 руб.

Основными направлениями расходов остаются образование – 44 %, социальная политика – 20 %, жилищно-коммунальное хозяйство – 8,9 %, культура – 6,8 %.

2.Проблемные вопросы  развития района  и приоритетные задачи

на 2013 год и плановый период  2014 и 2015 годов

При анализе  социальной и экономической ситуации  был выявлен ряд проблемных вопросов  как общего, так и отраслевого характера и определены резервы развития. На развитие  района  влияют практически все характерные для Новосибирской области и России тенденции последнего времени. Проблемная ситуация в районе усугубляется еще и неблагоприятными природно-климатическими и экономико-географическими условиями (удаленность от железнодорожных станций, основных рынков), отставанием  социальной инфраструктуры от среднеобластных нормативов.

Проблемы социальной сферы:

- сложился невысокий уровень жизни населения при  социальной и экономической дифференциации.   Часть населения, вышедшая из сферы занятости, находится  в сфере предпринимательской инициативной деятельности, самозанятости и самостоятельного обеспечения себя и своей семьи. Дифференциация по уровню доходов при низком их среднем уровне снижает качество жизни значительной части  населения района. По-прежнему  высоко число нуждающихся в социальной поддержке. В 2011  и текущем годах   число умерших превышает число  родившихся. Это сказывается на возрастной структуре населения. Продолжается процесс старения населения.     Остро стоит проблема занятости в селах, где отсутствует реальный работодатель. Усиливается дефицит квалифицированных рабочих кадров, в особенности в сельском хозяйстве, промышленности, малом бизнесе;

- в сфере образования существует проблема обеспеченности детей местами в детских дошкольных учреждениях;

- в сфере здравоохранения требует укрепления  материальная база, в том числе амбулаторно-поликлинического звена;

- в связи с отсутствием достаточного финансирования не обновляется материально-техническая база учреждений культуры, на недостаточном уровне ведется комплектование библиотек  книгами и периодическими изданиями. Необходимо проведение капитальных ремонтов клубов и  домов культуры;

- недостаточное качество общедоступной спортивной инфраструктуры, ориентированной на массовые слои населения: практически не обновляется  материально-техническая база учреждений системы физической культуры и спорта;

- сложившаяся многозвенность, а также удаленность района от областного центра, железнодорожной станции способствует значительному росту цен на товары (особенно на непродовольственные) и услуги. Серьезной проблемой является  обеспечение населения малых сел продуктами питания и промышленными товарами повседневного спроса;

- качество питьевой воды не соответствует санитарным нормам по железу, цветности;

- основными проблемами жилищно-коммунального хозяйства   является высокая степень износа основных производственных фондов –   90 %. Проблемой остается сложное финансовое положение предприятий жилищно-коммунальной сферы, недостаток оборотных средств. Низкий уровень благоустроенности жилья.

Проблемы экономики района:

- в промышленности происходит рост издержек производства, связанных с повышением цен на энергоносители, комплектующие. Остается высокой себестоимость производимой продукции, что снижает рентабельность производства;

- наиболее острой проблемой в агропромышленном комплексе  района является сложное финансовое состояние предприятий сельского хозяйства. Основными причинами являются высокая себестоимость и нестабильность закупочных цен на реализуемую продукции. Остро стоит проблема высокого физического и морального износа основных производственных фондов отрасли. Недостаточен  резерв квалифицированных кадров  рабочих специальностей и руководителей;

- величина инвестиций не обеспечивает восполнение выбывающих и морально устаревших основных фондов. Основным источником инвестиций в основной капитал остаются собственные средства, внутренние ресурсы предприятий;

- в дорожно-транспортном комплексе сохраняется высокий уровень старения и износа основных фондов. Транспортные коммуникации нуждаются в существенной реконструкции. Низкий технический уровень существующих дорог в районе способствует росту стоимости грузоперевозок, снижению сроков службы автомобильного транспорта, увеличению расходов на техническое  обслуживание, повышенному сбросу вредных веществ в атмосферу.

3.Приоритетные  задачи социально-экономического развития

муниципального образования в среднесрочной перспективе

Главной целью  плана социально-экономического развития на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов  является повышение уровня жизни населения района и приближение к среднеобластным нормативам, создание благоприятной среды проживания,  содействие социально-экономическому развитию муниципальных образований  района

3.1.Социальные цели и задачи плана.

Для решения  основных социальных проблемных вопросов, означенных в предыдущих разделах Плана,  определены  основные цели:

- рост уровня жизни населения;

- повышение качества и эффективности  социальных услуг при оптимальном использовании бюджетных средств.

Задачи:

-создание для жителей района условий для эффективной трудовой занятости, развитие предпринимательской инициативы;

-обеспечение  роста оплаты труда, увеличение адресной социальной помощи;

-обновление фондов социальной сферы;

-оптимизация бюджетных затрат в социальной сфере;

-укрепление и сохранение здоровья населения, формирование здорового образа жизни населения района;

-воспитание подрастающего поколения как здоровой, социально-активной, ответственной личности;

-легализация теневой занятости, скрытых форм оплаты труда; развитие коллективно-договорного регулирования трудовых отношений на основе доведения охвата по категории крупных и средних предприятий  по всем отраслям экономики к 2015 году  до 100 %;

-создание эффективной системы непрерывного обучения требованиям охраны труда руководителей, работников, организация аттестации рабочих мест по условиям труда;

-совершенствование системы социальной защиты населения, укрепление учреждений социального обслуживания населения, консультативная работа среди населения;

-развитие системы социальной защиты семьи и детей, профилактика правонарушений несовершеннолетних, организация отдыха и оздоровления детей из социально незащищенных семей, развитие системы социальной защиты пожилых граждан и инвалидов, реализация индивидуальных программ реабилитации  инвалидов;

-улучшение качества оказания медицинской помощи больным, сокращение сроков восстановления утраченного здоровья населения путем оснащения учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием;

-создание условий для организации учебно-воспитательного процесса, развитие и укрепление учебно-материальной базы  всех образовательных учреждений района;

-обеспечение детей местами в дошкольных образовательных учреждениях;

-профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании;

-воспитание патриотизма, гражданственности, повышение нравственности подрастающего поколения;

-совершенствование образовательных программ, повышение качества образования через внедрение в образовательный процесс новых педагогических технологий (компьютеризация системы общего образования, обеспечение  компьютерами всех школ района);

-обеспечение потребностей предприятий и организаций района в  кадрах сельских  рабочих профессий;

-развитие социального партнерства между профессиональным училищем и предприятиями района;

-внедрение в учебный процесс новых обучающих технологий;

-обеспечение доступности культурных ценностей для жителей удаленных сел района;

-укрепление материально-технической базы учреждений культуры района;

-участие в реализации областных и федеральных целевых программ в области развития культуры;

-развитие массовой физической культуры и спорта, увеличение объема обязательных занятий физической культурой в образовательных учреждениях, увеличение числа и повышение квалификации специалистов в области физической культуры;

-расширение сети спортивных объектов, оснащение спортивных площадок инвентарем и оборудованием;

-повышение уровня жизни молодежи путем вовлечения в процессы социально-значимой активности, обучения навыкам предпринимательской деятельности;

-поддержка молодежных инициатив, творчества молодежи;

-создание системы мер по поддержке молодой семьи, в том числе содействия в решении жилищных проблем молодежи;

-реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, гражданскому становлению личности;

-разработка и внедрение системы профилактических мер по устранению причин и условий совершения преступлений;

-проведение целевых мероприятий по предупреждению и пресечению экономической и бытовой преступности, распространению наркомании и пьянства, преступности среди несовершеннолетних;

-принятие комплексных мер по противодействию терроризму, обеспечению защищенности систем жизнедеятельности и производств;

-организация планомерной и системной работы с населением района, повышение эффективности анализа материалов по критическим замечаниям в СМИ, улучшения взаимодействия со СМИ;

-увеличение розничного товарооборота и доведение его объемов до уровня  среднеобластных показателей на душу населения;

-прирост торговой сети и торговых площадей с целью обеспечения современных требований торгового обслуживания  населения;

-расширение сети торгового обслуживания в удаленных селах района;

-обеспечение защиты прав потребителей, гарантирующей право на качественные товары;

-развитие бытовых услуг в селах района;

-оказание содействия предпринимательской деятельности в сфере бытового обслуживания;

-совершенствовать систему управления, эксплуатации и контроля, обновить структуру жилищно-коммунального хозяйства района, в том числе на уровне муниципальных поселений;

-модернизация материально-технической базы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

-снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения твердых бытовых отходов, максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот на основе оптимизации обращения с ними на территории Венгеровского района;

-повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

3.2.Экономические цели и задачи плана

3.2.1.Цели и задачи развития промышленного производства.

Цель -  создание условий для устойчивого, конкурентоспособного и эффективного развития промышленности в интересах повышения темпов повышения экономического роста, пополнения бюджета.

Задачи:

-   обеспечение среднего роста объемов промышленного производства к 2015 году  в сопоставимых ценах не менее, чем на 6,6 %;

- модернизация предприятий, внедрение новых технологий;

- сохранение имеющихся и создание новых рабочих мест;

- расширение рынка сбыта продукции.

3.2.2.Повышение использования потенциала

сельскохозяйственного производства.

Цель – стабильное продовольственное обеспечение населения района на базе эффективного, устойчивого развития сельскохозяйственного производства, предприятий перерабатывающей промышленности, решения социальных проблем сельского населения.

Задачи:

-внедрение новых технологий в растениеводство, повышение плодородия почв, эффективное использование пашни, использование семян, устойчивых к экстремальным условиям среды;

-внедрение передового опыта в животноводческой отрасли, обновление дойного стада  новыми высокопродуктивными породами скота, усовершенствование содержания и кормления молочного и мясного скота с применением мер профилактики и борьбы с болезнями, увеличение объемов производства животноводческой продукции;

-улучшение материально-технической базы сельскохозяйственных организаций, приобретение новой техники.

-участие в выполнении целевой программы «Социальное развитие села», включая улучшение жилищных условий сельского населения, водоснабжение, строительство дорог;

-создание условий для максимальной занятости сельского населения, развития личных подсобных хозяйств;

-расширение рынков сбыта сельскохозяйственной продукции продовольственных товаров, проведение комплексных мер по продвижению собственной продукции;

-улучшение финансового состояния предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, содействие оказанию государственной поддержки сельхозпредприятиям, обеспечивающим рост объемов производства и налогооблагаемой базы;

-содействие притоку инвестиций в развитие сельскохозяйственного производства.

3.2.3. Развитие малого и среднего предпринимательства

Цель – создание  условий для свободного развития малого и среднего предпринимательства, увеличение темпов развития малого бизнеса, расширение сферы деятельности и укрепление экономического развития малых предприятий, повышение социальной составляющей малого и среднего бизнеса (рост численности рабочих мест, уровня оплаты труда).

Задачи местной  политики поддержки и развития малого предпринимательства:

- расширение круга субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. в производственной сфере;

-продвижение продукции малых и средних предприятий на рынке района и области.

3.2.4.Совершенствование развития транспортной системы и связи.

Цель – сохранение, совершенствование  и развитие существующих  транспортных средств, полное  и качественное обеспечение потребностей населения в услугах связи.

Задачи:

-обеспечение устойчивого транспортного сообщения со всеми населенными пунктами района;

-развитие и укрепление материально-технической базы транспортных предприятий;

-обеспечить снижение затрат, повышение качества строительства и содержания автомобильных дорог, в том числе и местных поселений;

-расширение и модернизация телефонной сети общего пользования;

-дальнейшее развитие сети мобильной связи;

3.2.5.Развитие строительной отрасли.

Цель – создание благоприятных условий для развития строительной отрасли, обеспечение доступности жилья и перехода к устойчивому развитию жилищной сферы;

Задачи:

-техническое перевооружение строительных предприятий, внедрение современных строительных технологий;

-развитие эффективного рынка жилья и внедрение финансовых механизмов, обеспечивающих доступность жилья;

-сохранение адресной поддержки малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в пределах установленных социальных стандартов;

-строительство и реконструкция объектов социальной сферы за счет всех источников финансирования;

-регулирование планировки и застройки территории района с учетом интересов  сельских поселений.

4.Основные мероприятия по достижению выбранных целей и задач

на  2013 год и плановый период  2014 и 2015 годов

Механизм реализации  Плана социально-экономического развития   представляет собой скоординированное по срокам и направлениям действия исполнителей выполнение конкретных мероприятий, ведущих к достижению намеченных результатов.

Основными исполнителями Плана являются структурные подразделения администрации района, предприятия и организации  Венгеровского района.

Порядок финансирования программных мероприятий Плана определяется соответствующими нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, Новосибирской области, Венгеровского  района. Финансирование мероприятий из бюджетов всех уровней и за счет собственных средств предприятий и кредитов банков на среднесрочную перспективу может  ежегодно корректироваться.

| Цели и задачи | Название планов мероприятий, отдельных крупных мероприятий и механизмов решения задач | Объемы и источники финансирования, млн. руб. | Сроки и исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель: рост уровня жизни населения -создание условий для эффективной трудовой занятости, развитие предпринимательской инициативы; -обеспечение роста оплаты труда | -содействие созданию рабочих мест за счет нового производства и расширения действующего: 110 постоянных рабочих мест, 190 на временных и сезонных работах, 400 рабочих мест для проведения общественных работ, 510 – для трудоустройства детей и подростков. -информационное взаимодействие с хозяйствующими субъектами; -содействие работе механизма Соглашений, коллективных договоров. | Собственные средства предприятий 6,0 ОБ 2,8 МБ 0,4 | 2013 -2015 Главы МО Руководители хозяйствующих субъектов, УЭРТПиТ администрации района, ГКУ НСО «Центр занятости населения Венгеровского района» |
| Цель: повышение качества и эффективности социальных услуг при оптимальном использовании бюджетных средств -создание условий для организации учебно-воспитательного процесса, развитие и укрепление учебно-материальной базы образовательных учреждений; - -расширение сети спортивных объектов, оснащение спортивных площадок инвентарем и оборудованием; -улучшение качества оказания медицинской помощи больным, сокращение сроков восстановления утраченного здоровья населения путем оснащения учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием; -обеспечение потребностей предприятий и организаций района в кадрах сельских рабочих профессий; -развитие учебно-материальной базы профессионального образования; -укрепление материально-технической базы учреждений культуры района | -участие в нацпроекте «Образование»; -приобретение оборудования для МКОУ ДОД «Венгеровская музыкальная школа»; - -строительство детского сада на 115 мест в с. Венгерово; - -строительство детского сада на 30 мест в с.Усть-Изес; - -замена окон в зданиях образовательных учреждений; - -мероприятия по совершенствованию организации школьного питания; - -мероприятия по ресурсному обеспечению модернизации образования (приобретение учебников); - -реконструкция образовательных учреждений; - -приобретение оборудования для дополнительно созданных мест для дошкольников; - -модернизация образовательных учреждений; - -приобретение оборудования для образовательных учреждений. - -увеличение количества спортивных сооружений в районе: - -строительство спортивного комплекса в с. Венгерово - -строительство хоккейной коробки в с.Заречье, комплексных спортивных площадок в 20-ти муниципальных образовательных учреждениях, Вознесенской специальной (коррекционной) школе, площадки для игры в «Городки», 3-х детских игровых площадок в с. Венгерово). - -улучшение материально-технической базы (приобретение спортивного оборудования и формы). - -реконструкция и расширение лечебного корпуса МУЗ «Венгеровская ЦРБ»; -ремонт Меньшиковского, Усть-Изесского ФАПов; -ремонт Воробьевского, Чаргаринского, Павловского ФАПов. -расширение перечня обучаемым профессиям: организация совместно с работодателями района работы по созданию в ПУ-84 профильного центра, оснащение его новым оборудованием и техническими средствами обучения организация дополнительно курсов по востребованным профессиям НПО: К-700, техминимум электриков, газоэлектросварщиков, кочегаров. -капитальный ремонт учреждений культуры -приобретение оборудования (Венгеровский ДК, Вознесенский ДК, Воробьевский ДК, Ключевской ДК, Новокуликовский ДК, Павловский ДК, Павловский ДК, Петропавловский 1-й ДК, Сибирцевский 1-й ДК, Сибирцевский 2-й ДК, Туруновский ДК, Венгеровская библиотека, Урезская библиотека, Усть-Ламенская библиотека, Шипицинская библиотека) -обновление книжных фондов -строительство клуба в д. Красноярка | ОБ 0,8 ОБ 42 МБ 2,21 ОБ 3,046 МБ 0,76 ОБ 2,769 МБ 0,69 ОБ 2,769 МБ 0,69 ОБ 9,55 ОБ 0,83 ОБ 20 ОБ 2,1 ОБ 17,4 МБ 0,87 ОБ 2,4 ОБ 57,7 МБ 0,9 ОБ 200 ОБ 200 ОБ 1,5 ОБ 1,5 ОБ 10,5 МБ 0,583 ОБ 4,391 ОБ 4,043 ОБ 4,043 ОБ 4,447 ОБ 1,453 ОБ 1,841 ОБ 2,042 ФБ 0,116 ОБ 0,368 МБ 0,058 ФБ 0,116 ОБ 0,405 МБ 0,058 ФБ 0,116 ОБ 0,552 МБ 0,058 ОБ 20,436 МБ 1,076 | Управление образования, отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации Венгеровского района 2013 2013 2013 2014 2015 2013 2013-2015 2014 2013-2015 2013-2015 2013-2015 2013 2013-2015 2013 2014 2013 2014 2013-2015 2013 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 |
| Цель: стабильное продовольственное обеспечение населения района на базе эффективного, устойчивого развития сельскохозяйственного производства, предприятий перерабатывающей промышленности, решения социальных проблем сельского населения -участие в выполнении целевой программы «Социальное развитие села», включая улучшение жилищных условий сельского населения, водоснабжение, строительство дорог; | -мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе -мероприятия по развитию водоснабжения: -строительство водопроводов в с.Вознесенка, д.Ильинка, с.Воробьево, с.Павлово, с.Петропавловка 1-я -социально-инженерное обустройство территорий | ФБ 40,4 ОБ 40,4 ОБ 45,3 МБ 10,3 ОБ 18 | Управление сельского хозяйства, отдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации района, хозяйствующие субъекты 2013-2015 2013-2015 2013-2015 |
|  | -предоставление субсидий на производство сельскохозяйственной продукции с учетом природно-климатических условий | ОБ 15 | 2013-2015 |
|  | -государственная поддержка на подготовку кадров -компенсация части затрат на производство 1 литра товарного молока -субсидии на производство сельскохозяйственной продукции с учетом природно-климатических условий -субсидии на проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию -компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур | ОБ 1,5 ФБ 200,88 ОБ 64,28 ОБ 15 ОБ 3,0 ФБ 18,9 ОБ 3,3 | 2013-2015 2013-2015 2013-2015 2013-2015 2013-2015 |
| -внедрение новых технологий в растениеводство, повышение плодородия почв, эффективное использование пашни | -субсидирование приобретения сельхозтоваропроизводителями минеральных удобрений, химических средств защиты растений; -мероприятия по поддержке элитного семеноводства | ФБ 1,82 ОБ 4,67 ФБ 3,1 ОБ 5,5 | 2013-2015 2013-2015 |
| -внедрение передового опыта в животноводческой отрасли, обновление дойного стада новыми высокопродуктивными породами скота, усовершенствование содержания и кормления молочного и мясного скота с применением мер профилактики и борьбы с болезнями, увеличение объемов производства животноводческой продукции | -субсидии на поддержку племенного животноводства -субсидии на возмещение стоимости приобретенных кормовых добавок для КРС | ФБ 1,8 ОБ 2,7 ОБ 3,0 | 2013-2015 2013-2015 |
| -улучшение материально-технической базы сельскохозяйственных организаций, приобретение новой техники | -компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства | ОБ 125,47 | 2013-2015 |
| -создание условий для максимальной занятости сельского населения, развития личных подсобных хозяйств | -гранты на развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ -субсидии на возмещение 20 % стоимости молодняка КРС, приобретенного ЛПХ -субсидирование части процентов по кредитам на срок до 8 лет гражданам, ведущим ЛПХ | ФБ 2,64 ОБ 5,82 ОБ 0,36 ФБ 1,45 ОБ 0,75 | 2013-2015 2013-2015 2013-2015 |
| Цель: совершенствование развития транспортной системы -обеспечить снижение затрат, повышение качества строительства и содержания автомобильных дорог, в том числе и местных поселений -расширение инженерных коммуникаций | -капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети с. Венгерово -щебенение автодороги с. Ключевая – с. Сибирцево 2-е -строительство участка автодороги «99 км. а/д «К-02» - Павлово» -строительство инженерных коммуникаций: линии ВЛ-10 кВт в с. Венгерово, с. Новый Тартас | ОБ 9,7 ОБ 12,8 ОБ 400 ОБ 58,9 ОБ 5,2 | ОСКДХиТ администрации района Главы МО, хозяйствующие субъекты 2013 2014 2013-2015 2013-2015 2013 |
| Цель: создание условий для свободного развития малого и среднего предпринимательства, расширение сферы деятельности и укрепление экономического развития малых и средних предприятий, повышение социальной составляющей малого и среднего бизнеса (рост числа рабочих мест, уровня оплаты труда) -развитие субъектов малого и среднего предпринимательства -продвижение продукции малых предприятий на рынке района и области | -предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в форме субсидирования части арендных платежей, субсидий на обновление основных средств. -проведение ярмарок, выставок продукции местных товаропроизводителей | МБ 0,24 ОБ 1,8 МБ 0,06 | УЭРТПиТ администрации района, СМиСП 2013-2015 2013-2015 |
| Цель: оптимизация затрат в жилищно-коммунальном хозяйстве, качественное обслуживание жилого фонда, развитие самоуправления в данной сфере, улучшение качества услуг при одновременном снижении затрат на их производство, усиление адресной защиты населения при переходе жилищно-коммунальной отрасли на безубыточное функционирование -модернизация материально-технической базы жилищно-коммунальной сферы -снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения твердых бытовых отходов, максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот на основе оптимизации обращения с ними на территории Венгеровского района | -ремонт теплосетей, многоквартирных домов; -внедрение энергосберегающих технологий; -реконструкция и ремонт котельных. - обустройство существующих объектов для размещения твердых бытовых отходов; - строительство полигона для твердых бытовых отходов. | ОБ 13,5 ОБ 5,4 ОБ 20,45 | 2013-2015 2013-2015 2014-2015 |

| - Программы, реализуемые на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программ | Финансирование в 2012 году (тыс. руб.) |  |  |  | Финансирование на плановый период 2013-2015 годы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | ОБ | МБ |  | ФБ | ОБ |  | МБ |  |  |
| Федеральная целевая программа «Социальное развитие села» | 4996,0 | 4996,0 | 0 | 0 | 6251,0 | 6251,0 | 0 |  | 0 |  |  |
| Федеральная целевая программа «Жилище» | 84,0 | 84,0 | 0 | 0 | 600,0 | 600,0 | 0 |  | 0 |  |  |
| Федеральный Закон №5 от 12.01.1995 «О ветеранах», Указ президента №714 от 07.05.2008 «Обеспечение жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 гг.» | 46512,0 | 46512,0 | 0 | 0 | 23112,0 | 23112,0 | 0 |  | 0 |  |  |
| Федеральная целевая программа «Развитие образования на 2011-2015 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 699,3 | 699,3 | 0 |  | 0 |  |  |
| Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в НСО в 2011-2015 гг.» | 1165,5 | 0 | 1065,5 | 100,0 | 1200,0 | 0 | 1100,0 |  | 100,0 |  |  |
| Долгосрочная целевая программа «Совершенствование организации школьного питания в Новосибирской области на 2012-2016 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 29131,3 | 0 | 29131,3 |  | 0 |  |  |
| Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на период до 2015 года» | 124,4 | 0 | 71,1 | 53,3 | 168,3 | 0 | 153 |  | 15,3 |  |  |
| Долгосрочная целевая программа «Культура Новосибирской области на 2012-2016 годы» | 6542,0 | 0 | 6419,0 | 123,0 | 71037,6 | 0 | 67654,9 |  | 3382,7 |  |  |
| Долгосрочная целевая программа «Семья и дети» на 2012-2015 годы | 3488,2 | 0 | 3488,2 | 0 | 9233,8 | 0 | 9233,8 |  | 0 |  |  |
| Долгосрочная целевая программа «Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Новосибирской области на 2012-2016 годы» | 112,0 | 0 | 112,0 | 0 | 714,3 | 0 | 714,3 |  | 0 |  |  |
| Долгосрочная целевая программа «Доступная среда для инвалидов в Новосибирской области на 2012-2015 годы» | 5,5 | 0 | 5,5 | 0 | 522,0 | 0 | 522,0 |  | 0 |  |  |
| Долгосрочная целевая программа «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Новосибирской области на 2011-2015 годы» | 5775,0 | 0 | 5500,0 | 275,0 | 73157,0 | 0 | 69500,0 |  | 3657,0 |  |  |
| Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2011-2015 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 9525,0 | 0 | 9525,0 |  | 0 |  |  |
| Долгосрочная целевая программа «Чистая вода Новосибирской области на 2012 – 2017 годы» | 11854,8 | 0 | 11254,8 | 600,0 | 9754,9 | 0 | 6493,0 |  | 3261,9 |  |  |
| Долгосрочная целевая программа «Обращение с отходами производства и потребления в Новосибирской области на 2012-2016 годы» | 2800,0 | 0 | 1510,0 | 1290,0 | 29396,1 | 0 | 22208,5 |  | 7187,6 |  |  |
| Долгосрочная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2011-2015 годы» | 11500,4 | 0 | 8392,4 | 3108,0 | 74283,8 | 0 | 70568,0 |  | 3715,8 |  |  |
| Долгосрочная целевая программа «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Новосибирской области на 2012-2016 годы» | 47,0 | 0 | 47,0 | 0 | 1471,0 | 0 | 1471,0 |  | 0 |  |  |
| Долгосрочная целевая программа «Строительство и реконструкция объектов образования Новосибирской области на 2013-2015 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000,0 | 0 | 20000,0 |  | 0 |  |  |
| Долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2012-2016 годы» | 476,5 | 0 | 476,5 | 0 | 1100,7 | 0 | 1100,7 |  | 0 |  |  |
| Ведомственная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Новосибирской области на 2013-2020 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 54210,0 | 0 | 54210,0 |  | 0 |  |  |
| Ведомственная целевая программа «Развитие природоохранной деятельности в Новосибирской области на 2011-2013 годы» | 200,0 | 0 | 190,0 | 10,0 | 1200,0 | 0 | 1140,0 |  | 60,0 |  |  |
| Ведомственная целевая программа «Совершенствование и развитие почтовой связи на территории Новосибирской области на 2011-2013 годы» | 430,0 | 0 | 420,0 | 10,0 | 1029,0 | 0 | 980,0 |  | 49,0 |  |  |
| Ведомственная целевая программа «Ресурсное обеспечение модернизации образования Новосибирской области на 2012-2014 годы» | 564,5 | 0 | 564,5 | 0 | 551,4 | 0 | 551,4 |  | 0 |  |  |
| Ведомственная целевая программа «Развитие автомобильных дорог в Новосибирской области на 2012-2015 годы» | 15769,4 | 0 | 15716,8 | 52,6 | 16203,2 | 0 | 10615,8 |  | 5587,3 |  |  |
| Ведомственная целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Новосибирской области на 2009-2012 годы» | 2922,8 | 0 | 2922,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2009-2012 годы» | 371,3 | 0 | 371,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| Ведомственная целевая программа «Развитие сельского хозяйства в Новосибирской области на 2012-2014 годы» | 1150,5 | 0 | 1150,5 | 0 | 13416,9 | 0 | 13416,9 |  | 0 |  |  |
| Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка муниципальных образований по благоустройству территорий населенных пунктов Новосибирской области на 2013-2015 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 11906,9 | 0 | 11311,6 |  | 595,3 |  |  |
| Ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в Новосибирской области на 2013-2016 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 2674,2 | 0 | 2674,2 |  | 0 |  |  |
| Ведомственная целевая программа «Сохранение памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о новосибирцах-защитниках Отечества на 2013-2015 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 536,8 | 0 | 510,0 |  | 26,8 |  |  |
| Ведомственная целевая программа «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в поселениях Новосибирской области на 2014-2016 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 5245,0 | 0 | 5245,0 |  | 0 |  |  |
| Ведомственная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Новосибирской области на 2013-2018 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 17593,3 | 0 | 17593,3 |  | 0 |  |  |
| МЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Венгеровском районе на 2009-2013 годы» Утв.17.10.2008 г. №297 | 600,0 | 0 | 0 | 600,0 | 1800,0 | 0 | 0 |  | 1800,0 |  |  |
| ФБ – федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОБ – областной бюджет

МБ – местный бюджет

6.Перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 2013-2015 годах

| Наименование проекта | Вид выпускаемой продукции, оказываемых услуг | Объем инвестиций, млн. рублей | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство и реконструкция 2-й очереди ГБУЗ НСО «Венгеровская ЦРБ | Услуги здравоохранения | 200 200 | 2013 2014 |
| Щебенение автодороги с.Ключевая – с.Сибирцево 2-е |  | 400 | 2013-2015 |
| Строительство спортивного комплекса в с.Венгерово | Физкультурно-оздоровительные услуги | 57,7 | 2013 |
| Строительство Дома культуры в д.Красноярка | Услуги в сфере культуры | 21,512 | 2013 |
| Строительство детского сада в с.Венгерово | Услуги в сфере дошкольного образования детей | 33 | 2013 |
| Строительство детского сада в с.Усть-Изес | Услуги в сфере дошкольного образования детей | 9 | 2013 |
| Строительство водопровода в с.Петропавловка 1-я | Услуги водоснабжения | 12 | 2013 |
| Строительство водопровода в с.Урез | Услуги водоснабжения | 6 | 2013 |
| Строительство оптово-розничного торгового центра в с.Новый Тартас | Услуги в сфере торговли | 50 | 2013 |
| Строительство мебельного салона в с.Венгерово | Услуги в сфере торговли | 5 | 2013 |
| Создание предприятия по производству кормовых добавок | Кормовые добавки для животных | 6,2 | 2013 |
| Строительство модульной котельной в с.Павлово | Услуги теплоснабжения | 5 | 2013 |
| Строительство модульной котельной в д.Селикла | Услуги теплоснабжения | 5 | 2013 |
| Строительство рыбоводческого предприятия с рекреационной зоной | Рыба, услуги в сфере туризма | 15 | 2013 |
| Строительство водопровода в с.Вознесенка | Услуги водоснабжения | 30,372 | 2015 |
| Строительство водопровода в д.Ильинка | Услуги водоснабжения | 11 | 2014-2015 |
| Строительство молокоперерабатывающего предприятия | Молочные, кисломолочные продукты | 10 | 2013-2014 |
| Строительство участка автодороги «К-02» Павлово |  | 58,9 | 2013-2015 |

# 7.Основные показатели социально-экономического развития Венгеровского района

# на 2013-2015 годы

| Показатели развития района, округа |  | Един. изм. | 2011 г. |  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчет | в % к предыдущему году | оценка | в % к предыдущему году | план | в % к предыдущему году | план | в % к предыдущему году | план | в % к предыдущему году |
| Численность постоянного населения (на конец года) |  | чел. | 21072 | 98,9 | 21093 | 100,1 | 21114 | 100,1 | 21135 | 100,1 | 21156 | 100,1 |
| Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 чел. населения) |  | чел. | 11,5 | 99,1 | 11,7 | 101,7 | 11,9 | 101,7 | 12,1 | 101,7 | 12,3 | 101,7 |
| Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 чел. населения) |  | чел. | 16,4 | 110 | 14,8 | 90,2 | 13,3 | 90 | 12 | 90 | 10,8 | 90 |
| Число прибывших |  | чел. | 331 | 119,1 | 274 | 83 | 278 | 101,5 | 282 | 101,5 | 286 | 101,5 |
| Число выбывших |  | чел. | 416 | 101,2 | 424 | 102 | 420 | 99 | 416 | 99 | 412 | 99 |
| Число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми |  | чел. | 12,3 | 151,9 | 16,2 | 131,7 | 12 | 74,1 | 8 | 66,7 | 4 | 50 |
| Материнская смертность на 100 тыс. родившихся живыми |  | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях – всего, |  | чел. | 8 | 89 | 8 | 100 | 8 | 100 | 7 | 87,5 | 7 | 100 |
| - в т.ч. в городских поселениях |  | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - в сельских поселениях |  | чел. | 8 | 89 | 8 | 100 | 8 | 100 | 7 | 87,5 | 7 | 100 |
| Доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от трех до семи лет. |  | % | 48,7 | Х | 50 | Х | 52,3 | Х | 54,5 | Х | 56,9 | Х |
| Доля детей, охваченных дополнительным образованием (музыкальным, художественным, спортивным и т.п.), в общем количестве детей до 18 лет |  | % | 95 | Х | 95,5 | Х | 96 | Х | 96,5 | Х | 97 | Х |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие отрасли, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн. руб. | в дейст.ц. | млн. руб. | 394,1 | 190,9 | 446,5 | 113,3 | 505,5 | 113,2 | 577,8 | 114,3 | 657 | 113,7 |
|  | в сопост. ценах предыд. года | в % к пред.году | Х | 177,4 | Х | 106,6 | Х | 106,6 | Х | 106,6 | Х | 106,6 |
| Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | в дейст.ц. | млн. руб. | 1605,3 | 112 | 1547,5 | 96,4 | 1705,3 | 110,2 | 1882,7 | 110,4 | 2084,1 | 110,7 |
|  | в сопост. ценах предыд. года | в % к пред.году | Х | 104,8 | Х | 92,1 | Х | 105,3 | Х | 105,6 | Х | 105,9 |
| Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств (бункерный вес) |  | тыс. тонн | 80 | 134,9 | 34,6 | 43,3 | 80 | 231,2 | 80 | 100 | 80 | 100 |
| Поголовье скота (все категории хозяйств): |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - крупный рогатый скот |  | тыс. голов | 33 | 102,8 | 33,7 | 102 | 34,4 | 102 | 35,1 | 102 | 35,9 | 102,2 |
| в том числе коровы |  | тыс. голов | 12,5 | 100,2 | 12,5 | 100 | 12,6 | 100,8 | 12,7 | 100,8 | 12,8 | 101 |
| - свиньи |  | тыс. голов | 8,4 | 89,6 | 9,4 | 112 | 10,9 | 116 | 11,1 | 101 | 11,2 | 101 |
| Производство молока (все категории хозяйств) |  | тыс. тонн | 43,3 | 101,2 | 43,9 | 101,5 | 44,8 | 102 | 45,7 | 102 | 46,8 | 102,5 |
| Производство мяса на убой в живом весе (все категории хозяйств) |  | тонн | 8090 | 100,5 | 8130 | 100,5 | 8187 | 100,7 | 8261 | 100,9 | 8352 | 101,1 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | в дейст.ц. | млн. руб. | 525,6 | 156,6 | 340 | 64,7 | 367,5 | 108,1 | 395,5 | 107,6 | 427,5 | 108,1 |
|  | в сопост. ценах предыд. года | в % к пред.году | Х | 148 | Х | 60,5 | Х | 101 | Х | 101,5 | Х | 102 |
| Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство», включая хозспособ | в дейст.ц. | млн. руб. | 345,7 | 208,3 | 180 | 52,1 | 196,2 | 109 | 213,3 | 108,7 | 232,9 | 109,2 |
|  | в сопост. ценах предыд. года | в % к пред.году | Х | 197,1 | Х | 48,7 | Х | 102 | Х | 102,5 | Х | 103 |
| Ввод в эксплуатацию за счет всех источников финансирования жилых домов |  | кв.м общ. площ. | 1950,7 | 177 | 1500 | 76,9 | 1570 | 104,7 | 1640 | 104,5 | 1710 | 104,3 |
| Ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов |  | кв.м общ. площ. | 1063,3 | 103,4 | 1500 | 141,1 | 1570 | 104,7 | 1640 | 104,5 | 1710 | 104,3 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя |  | кв.м | 19,4 | 101,6 | 19,5 | 100,5 | 19,5 | 100 | 19,5 | 100 | 19,5 | 100 |
| Перевезено грузов автомобильным транспортом |  | тыс. тонн | 1237,8 | 102,3 | 1268,7 | 102,5 | 1303 | 102,7 | 1340,8 | 102,9 | 1382,4 | 103,1 |
| Перевезено пассажиров автомобильным транспортом общего пользования |  | тыс. чел. | 181,4 | 100,8 | 183,4 | 101,1 | 185,4 | 101,1 | 187,6 | 101,2 | 190,1 | 101,3 |
| Оборот розничной торговли, включая общественное питание | в дейст.ц. | млн. руб. | 944,6 | 114,5 | 1106,1 | 117,1 | 1327,3 | 120 | 1594,1 | 120,1 | 1935,2 | 121,4 |
|  | в сопост. ценах предыд. года | в % к пред.году | Х | 109 | Х | 112,6 | Х | 112,7 | Х | 112,8 | Х | 112,9 |
| Объем платных услуг населению | в дейст.ц. | млн. руб. | 139,5 | 131,7 | 160,6 | 115,1 | 188,3 | 117,3 | 221,7 | 117,7 | 261,4 | 117,9 |
|  | в сопост. ценах предыд. года | в % к пред.году | Х | 123,1 | Х | 109,1 | Х | 108,4 | Х | 109,2 | Х | 109,6 |
| Уровень официально зарегистрированной безработицы |  | % | 2,7 | -0,9 | 1,6 | -1,1 | 1,5 | -0,1 | 1,4 | -0,1 | 1,3 | -0,1 |
| Численность занятых в экономике |  | чел. | 9474 | 100 | 9335 | 98,5 | 9335 | 100 | 9335 | 100 | 9335 | 100 |
| Численность занятых на малых предприятиях |  | чел. | 2621 | 101,1 | 2573 | 98,2 | 2612 | 101,5 | 2656 | 101,7 | 2706 | 101,9 |
| Численность индивидуальных предпринимателей |  | чел. | 349 | 104,2 | 351 | 100,6 | 365 | 104 | 383 | 104,8 | 403 | 105,1 |
| Удельный вес продукции, работ и услуг, произведенных малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями, в общем объеме выпуска продукции, работ и услуг |  | % | 83 | 0 | 83,2 | +0,2 | 83,7 | +0,5 | 84,2 | +0,5 | 84,7 | +0,5 |
| Прибыль прибыльных предприятий |  | млн. руб. | 132,5 | 108,9 | 145,8 | 110 | 160,4 | 110 | 177 | 110,5 | 196,5 | 111 |
| Общий фонд оплаты труда (для расчета среднемесячной заработной платы), млн. руб. |  | млн. руб. | 876,1 | 109,2 | 998,2 | 113,9 | 1063,1 | 106,5 | 1132,1 | 106,5 | 1206,9 | 106,6 |
| Среднесписочная численность работников, чел. (для расчета среднемесячной заработной платы) |  | чел. | 7130 | 99,9 | 6865 | 98 | 6865 | 100 | 6865 | 100 | 6865 | 100 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по полному кругу предприятий) |  | руб. | 10240 | 109,2 | 12117 | 118,3 | 12905 | 106,5 | 13743 | 106,5 | 14650 | 106,6 |
| Уровень обеспеченности налоговыми и неналоговыми доходами бюджета на 1 человека |  | руб. | 1853 | 108,4 | 2653 | 143,2 | 2812 | 106 | 2961 | 105,3 | 3114 | 105,2 |
| Доходы от аренды муниципального имущества и земли |  | тыс. руб. | 2928 | 91,5 | 2726,8 | 93,1 | 2790,2 | 102,3 | 2907,5 | 104,2 | 3013,7 | 103,7 |

8.Мониторинг хода реализации среднесрочного плана социально-экономического развития муниципального образования.

Мониторинг хода реализации среднесрочного плана социально-экономического развития  Венгеровского района осуществляет управление экономического развития, труда, промышленности и торговли администрации Венгеровского  района.

Исполнители мероприятий плана ежеквартально к 20 числу месяца следующего за отчетным представляют в управление экономического развития, труда, промышленности и торговли администрации  Венгеровского  района отчет о выполнении программных мероприятий для обобщения и последующего информирования:

- главы администрации Венгеровского района;

- председателя и депутатов Совета депутатов района при утверждении итогов социально-экономического развития и исполнения бюджета района за отчетный  финансовый год;

- правительства Новосибирской области;

- населения района через районную газету.

Общее управление реализацией Плана  возлагается на главу Венгеровского  района.

Текущее управление – на заместителя главы администрации Венгеровского района-начальника управления экономического развития, труда, промышленности и торговли.