План мероприятий («дорожная карта») поддержки муниципальных общеобразовательных организаций Венгеровского района Новосибирской области, показывающих устойчиво низкие результаты и находящихся в сложных социальных условиях, на 2019-2024 годы

I.  Цель и задачи

Цель: повышение качества образования в общеобразовательных организациях (далее - ОО), показывающих устойчиво низкие образовательные результаты и работающих в сложных социальных условиях.

Задачи:

- принятие управленческих решений, направленных на обеспечение перехода школ в режим эффективного функционирования;

- обеспечение повышения уровня квалификации педагогических и управленческих работников в современных формах с построением индивидуальных траекторий обучения;

- обеспечение поддержки участия ОО в конкурсах, проектах, грантах различного уровня;

- обеспечение материально-технических условий, необходимых для полной реализации образовательных программ в ОО, и их эффективное использование;

- формирование муниципального банка лучших практик обеспечения высоких образовательных результатов ОО, работающих в неблагоприятных социальных условиях;

- обеспечение проведения мониторинга, направленного на изучение ситуации в ОО.

II.  Планируемые результаты

Планируемые результаты реализации «дорожной карты»:

| № | Наименование показателя | Индикатор |
| --- | --- | --- |
| 1. | Доля школ «роста» реализовавших «программу максимум» по результатам ОГЭ | 4% |
| 2. | Доля обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов от общего числа обучающихся данной категории из школ «роста», и условия организации обучения которых определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 8% |
| 3. | Доля обучающихся из школ «роста», испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации от общего числа обучающихся данной категории, которым предоставлена психолого-педагогическая и социальная помощь | 13% |
| 4. | Доля обучающихся из школ «роста», в том числе с ОВЗ и детей – инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий | 1% |
| 5. | Доля педагогических работников школ «роста» в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников | 2% |
| 6. | Доля педагогических работников школ «роста», прошедших в течении трех последних лет повышение квалификации | 25% |
| 7. | Доля обучающихся из школ «роста» с применением дистанционных образовательных технологий | 20% |
| 8. | Доля школ «роста» имеющих доступ Интернет не менее 1 Мбит/сек | 4% |
| 9. | Доля школ «роста», педагогические работники которых участвуют в региональных педагогических сообществах | 4% |
| 10. | Доля школ «роста», в которых проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 4% |
| 11. | Доля школ «роста», которые реализуют образовательные программы в сетевой форме | 4% |

III.  Механизмы реализации «дорожной карты»

Механизмами реализации «дорожной карты» являются:

1) мониторинг исполнения принятых решений и оценка их эффективности;

2) разработка мер адресной поддержки с учетом проблем конкретной ОО;

3) развитие механизмов социального партнерства;

4) стимулирование участия ОО, педагогов и обучающихся в различных конкурсах, проектах, грантах;

5) использование дополнительного целевого финансирования школ, проектов развития, программ повышения квалификации педагогов, стимулирования результативности деятельности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, испытывающими трудности в освоении основных общеобразовательных  программ;

6) формирование условий для развития профессионального мастерства кадрового потенциала, кадрового резерва, в том числе, используя программу «Земский учитель»;

7) развитие цифровой образовательной среды, обеспечивающей качество и доступность образования все видов;

IV.  План основных мероприятий на 2019-2024 годы

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Организационно – управленческие мероприятия |  |  |
| 1 | Организация разработки и реализации плана мероприятий («дорожная карта») по поддержки ОО Венгеровского района, показывающих устойчиво низкие результаты и находящихся в сложных социальных условиях, на 2019-2024 годы (далее – муниципальная дорожная карта) | Январь 2019г. 2019-2024г. | Управление образования администрации Венгеровского района, МКОУ ДПО «Информационно-методический центр» |
| 2. | Организация консультационного и методического сопровождения реализации проектов школ. | 2019-2024г. | Управление образования администрации Венгеровского района, МКОУ ДПО «Информационно-методический центр» |
| 3. | Проведение ежегодных мониторинговых исследований на уровне района, направленных на: - выявление результативности и эффективности деятельности школ; - выявление ОО, показывающих низкие образовательные результаты; | ежегодно | Управление образования администрации Венгеровского района |
| 4. | Корректировка муниципальной дорожной карты с учетом результатов регионального мониторинга реализации муниципальных дорожных карт и мониторинга школ, работающих в сложных социальных условиях и выявления школ, показывающих устойчиво низкие результаты за 3 года. | Ежегодно (по мере необходимости) | Управление образования администрации Венгеровского района, |
| 5. | Проведение отчетных сессий руководителей ОО по реализации проектов развития. | ежегодно | Управление образования администрации Венгеровского района, МКОУ ДПО «Информационно-методический центр» |
| 6. | Обеспечение финансирования программ развития школ, повышения квалификации руководящих и педагогических работников школ. | Весь период | Управление образования администрации Венгеровского района. |
| 7. | Включение в показатели стимулирующих выплат педагогам показателей, характеризующих результативность педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, испытывающими трудности в освоении основных общеобразовательных программ, в развитии и социальной адаптации, с учебными и поведенческими проблемами и их семьями | 2019 г. | ОО |
| 2. Материально-техническое обеспечение |  |  |  |
| 8. | Создание материально-технической базы школ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ. | ежегодно | Управление образования администрации Венгеровского района, МКОУ |
| 9. | Обеспечение технических ресурсов для внедрения и повышения доступности дистанционного образования; увеличение скорости Интернета не менее 100 Мбит/сек | ежегодно | Управление образования администрации Венгеровского района, МКОУ |
| 3. Развитие кадрового потенциала руководящих и педагогических работников школ |  |  |  |
| 10. | Обеспечение участия в реализации программ повышения квалификации руководителей, педагогических работников (курсы повышения квалификации, семинары, вебинары) | 2019-2024г. | МКОУ ДПО ИМЦ, ОО |
| 11. | Вовлечение педагогов в методические объединения, сетевые сообщества для совершенствования технологий преподавания и улучшения результатов обучения | 2019-2024г. | МКОУ ДПО ИМЦ, ОО |
| 12. | Обеспечение методического и консультационного сопровождения деятельности образовательных организаций с привлечением различных форм: интерактивное министерство, областная методическая служба | 2019-2014г. | МКОУ ДПО ИМЦ, ОО |
| 4. Эффективное использование внутренних и внешних ресурсов |  |  |  |
| 13. | Обеспечение сетевого взаимодействия школ «роста» со школами со стабильно высокими образовательными результатами, работающими в сопоставимых социальных условиях. | ежегодно | Управление образования администрации Венгеровского района, МКОУ ДПО «Информационно-методический центр» |
| 14. | Вовлечение руководителей, педагогов и обучающихся школ «роста» в конкурсы, проекты, гранты на различных уровнях | ежегодно | МКОУ ДПО «Информационно-методический центр» |
| 15. | Оказание методической и консультативной помощи школам, показывающим устойчиво низкие результаты, по обеспечению сопровождения детей с ОВЗ на базе МКОУ Тартасской СОШ, МКОУ Венгеровской СОШ №1, МКОУ Венгеровской СОШ №2 - стажировочных площадок регионального проекта «Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской области» | весь период (по плану) | Управление образования, руководители общеобразовательных учреждений, администрация МКОУ Тартасской СОШ, МКОУ Венгеровской СОШ №1, МКОУ Венгеровской СОШ №2 |
| 16. | Обеспечение организации взаимодействия общеобразовательных учреждений с учебно – методическим центром МКОУ Венгеровской СОШ № 1 регионального проекта «Внедрение модели системы управления качеством» | весь период (по плану) | Управление образования, руководители общеобразовательных учреждений, администрация МКОУ Венгеровской СОШ № 1 |
| 17 | Организация работы экспертной группы руководителей базовых МКОУ по проведению экспертизы основных образовательных программ ОУ на соответствие ФГОС НОО,ООО, СОО | ежегодно | Управление образования, руководители общеобразовательных учреждений, МКОУ ДПО «Информационно-методический центр» |
|  | 5. Информационная открытость реализации дорожной карты |  |  |
| 17. | Обеспечение информационной открытости результатов реализации дорожной карты; эффективности мер поддержки школ «роста», реализуемых на муниципальном уровне с использованием СМИ и сети Интернет | постоянно | МКОУ ДПО «Информационно-методический центр» |
| 18. | Распространение и трансляция передовых практик педагогов и школ «роста»: по переводу школ «роста» в эффективный режим функционирования и развития. Формирование банка лучших практик, проведение конференций и семинаров | постоянно | МКОУ ДПО «Информационно-методический центр» |