**Отчет**

**инвестиционного уполномоченного Венгеровского района**

**за январь-сентябрь 2018 года**

**1. Реализуемые инвестиционные проекты**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Инициатор проекта** | **Наименование проекта** | | **Сфера реализации проекта** | **Период реализации проекта** | **Место расположения проекта** | **Стадия реализации проекта** | **Объем инвестиций, тыс. рублей** | | | **Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест), шт.** |
| **планируемый на весь срок реализации проекта** | **нарастающим итогом с начала отчетного года** | **нарастающим итогом с начала реализации проекта** |
| **Реализуемые** | | | | | | | | | | |
| ИП Мельников И.К. | | Строительство магазина | Торговля | 2015-2018 | с.Венгерово | реализуемый | 3000 | 200 | 2200 | Будет создано 3 рабочих места |
| И.П. Сутягин В.А. | | Строительство кафе с. Венгерово | Общественное питание | 2015-2018 | с.Венгерово | реализуемый | 15000 | 2000 | 12000 | Будет создано 10 рабочих мест |
| ПО «Венгеровское ПТПО» | | Строительство кафе с. Венгерово | Общественное питание | 2018 | с.Венгерово | реализуемый | 5000 | 2700 | 2700 | Будет создано 6 рабочих мест |
| ИП Матвеев Ю.В.. | | Строительство магазина в с.Венгерово | Торговля | 2017-2019 | с.Венгерово | реализуемый | 3000 | 2500 | 2500 | Будет создано 4 рабочих места |
| Гуляев М.Н. | | Строительство магазина | Торговля | 2017-2018 | с.Венгерово | реализуемый | 7000 | 1500 | 2000 | Будет создано 7 рабочих мест |
| Общество с ограниченной ответственностью «САЛЮТ ГОСТИНИЦА СПАССКАЯ» | | Реконструкция гостиницы «Юбилейная» | Туризм | 2017-2021 | с.Венгерово | реализуемый | 15000 | - | 1500 | Повышение качества гостиничных услуг |
| Население | | Строительство Храма в с.Усть-Изес | - | 2017-2019 | с.Венгерово | реализуемый | 3500 | - | 500 | Улучшение качества жизни населения |
| Еремеев М.П. | | Строительство мини-молочного завода в с.Венгерово | Промышленность | 2017-2019 | с.Ключевая | реализуемый | 20000 | 6500 | 8500 | Создание 15 рабочих мест |
| Администрация Новотартасского сельсовета Венгеровского района | | Модульные (3 шт) установкиводоподготовки в с.Новый Тартас | ЖКХ | 2018 | с.Новый Тартас | реализован | 5600 | 5600 | 5600 | Улучшение качества жизни населения |
| Администрация Вознесенского сельсовета Венгеровского района | | Модульная установка водоподготовки в д.Малинино | ЖКХ | 2018 | д.Малинино | реализован | 1500 | 1500 | 1500 | Улучшение качества жизни населения |
| Администрация Венгеровского сельсовета Венгеровского района | | Благоустройство территорий населенных пунктов (предомовая и пешеходная зона) | ЖКХ | 2018 | с.Венгерово | реализован | 9300 | 9300 | 9300 | Улучшение качества жизни населения |
| Администрация Сибирцевского 2 сельсовета Венгеровского района | | Реконструкция моста в с.Сибирцево 2-е | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | 2018-2019 | с.Сибирцева 2-е | реализован | 737 | 737 | 737 | - Улучшение качества жизни населения |
| Администрация Венгеровского района | | Капитальный ремонт здания МКУК «Венгеровский центр культуры» | Культура | 2018 | с.Венгерово | реализован | 6655 | 6655 | 6655 | Повышение качества предоставления услуг в сфере культуры |
| Администрация Тартасского сельсовета Венгеровского района | | Капитальный ремонт здания МКУ «Тартасский муниципальный центр культуры» | Культура | 2018 | с.Заречье | реализован | 2200 | 2200 | 2200 | Повышение качества предоставления услуг в сфере культуры |
| Администрация Венгеровского района | | Капитальный ремонт здания МКУК «Венгеровский краеведческий музей им. П.М.Пономаренко» | Культура | 2018 | с.Венгерово | реализуемый | 3755 | 3500 | 3500 | Повышение качества предоставления услуг в сфере культуры |
| ЗАО «Тартасское» | | Реконструкция животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2018 | д.Чаргары | реализуемый | 7500 | 3000 | 3000 | Улучшение условий труда |
| ЗАО «Тартасское» | | Реконструкция животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2018 | с.Старый Тартас | реализуемый | 7500 | 2000 | 2000 | Улучшение условий труда |
| ЗАО им «Куйбышева» | | Строительство зерносушилки | Сельское хозяйство | 2018 | с..Сибирцево 2-е | реализован | 16000 | 16000 | 16000 | Улучшение условий труда, будет создано 5 рабочих мест |
| СПК «Мирный труд» | | Строительство откормплощадки | Сельское хозяйство | 2018 | с.Павлово | реализуемый | 3500 | 2330 | 2330 | Улучшение условий труда» |
| ЗАО «Сибирь» | | Строительство площадки для хранения и первичной переработки зерна | Сельское хозяйство | 2018-2019 | с.Меньшиково | реализуемый | 2000 | 400 | 400 | Улучшение условий труда |
| Бубликов Д.В. | | Строительство животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2018 | с.Старый Тартас | реализуемый | 1000 | 100 | 100 | Будет создано 2 рабочих места |
| Верниковский П.Е. | | Строительство животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2018 | с.Старый Тартас | реализуемый | 500 | 100 | 100 | Будет создано 2 рабочих места |
| Россов Н.В. | | Строительство склада в с.Новый Тартас | Торговля | 2018-2019 | с.Новый Тартас | реализуемый | 500 | 100 | 100 | Будет создано 2 рабочих места |
| Лукьянов В.М. | | Строительство скотобойного пункта | Промышленность | 2018-2019 | с.Венгерово | реализуемый | 5000 | 100 | 100 | Будет создано 4 рабочих места |
| Частный инвестор | | Установка вышки сотовой связи  в с.Сибирцево 2-е | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | 2018 | с..Венгерово, с.Сибирцево 2-е, с.Меньшиково, с.Заречьез | реализован | 5000 | 5000 | 5000 | Повышение качества услуг связи |
| Частный инвестор | | Установка вышки сотовой связи  в с.Заречье | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | 2018 | с..Венгерово, с.Сибирцево 2-е, с.Меньшиково, с.Заречьез | реализован | 5000 | 5000 | 5000 | Повышение качества услуг связи |
| Администрация Венгеровского района | | Ремонт кровли МКОУ 1-Сибирцевской СОШ | Образование | 2018 | с.Сибирцево 1-е | реализован | 1622 | 1622 | 1622 | Повышение качества образовательных услуг |
| Администрация Венгеровского района | | Замена оконных блоков МКОУ 2-Петропавловской СОШ | Образование | 2018 | с.Петропавловка 2-я | реализован | 1054 | 1054 | 1054 | Повышение качества образовательных услуг |
| Администрация Венгеровского района | | Замена оконных блоков МКДОУ-Зареченский детский сад | Образование | 2018 | с.Заречье | реализован | 209 | 209 | 209 | Повышение качества образовательных услуг |
| Администрация Венгеровского района | | Ремонт кровли МКДОУ Вознесенского д/с | Образование | 2018 | с.Вознесенка | планируемый | 943,6 | 43,6 | 43,6 | Повышение качества образовательных услуг |
| Администрация Венгеровского района | | Замена оконных блоков МКОУ Воробьевской СОШ | Образование | 2018 | с.Воробьево | планируемый | 897,5 | 50,5- | 50,5- | Повышение качества образовательных услуг |
| Администрация Венгеровского района | | Замена оконных блоков МКОУ Усть-Изесской ООШ | Образование | 2018 | с.Усть-Изес | планируемый | 671,4 | 51,4 | 51,4 | Повышение качества образовательных услуг |
| Администрация Венгеровского района | | Переключение юридических лиц на ВОЛС | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | 2018 | с.Сибирцево 2-е, с.Усть-изес, с.Ключевая,д.сСеликла,с.Вознесенка,с.Шипицыно, с.Минино, с.Туруновка | реализуемый | 1200 | 800 | 800 | Повышение качества услуг связи |
| Администрация Венгеровского района | | Переключение юридических лиц на ВОЛС | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | 2018 | с..Венгерово, с.Сибирцево 2-е, с.Урез | реализован | 1500 | 1500 | 1500 | Повышение качества услуг связи |
| Администрация Венгеровского района | | Увеличение площадок для подключения физических лиц к интернету и интерактивному телевидению | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | 2018 | с.Усть-Изес,  с с.Сибирцево 1-е | реализован | 1000 | 1000 | 1000 | Повышение качества услуг связи |
| ИП Шепелин С.С. | | Строительство общественной уборной | Сфера услуг | 2018-2019 | с.Венгерово | реализован | 1500 | 1000 | 1000 | - Улучшение качества жизни населения |
| **Планируемые к реализации** | | | | | | | | | | |
| Правительство Новосибирской области | | Строительство и реконструкция 2-й очереди ГБУЗ НСО «Венгеровская ЦРБ» | Здравоохранение | 2018-2019 | с.Венгерово | планируемый | 145000 | - | - | Повышение качества медицинской помощи |
| Частный инвестор | | Строительство кирпичного завода в с.Венгерово | Строительство | 2019 | с.Венгерово | планируемый | 500000 | - | - | Создание 30 рабочих мест |
| Администрация Венгеровского района | | Реконструкция водозащитных дамб р.Тартас | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | 2018-2019 | с.Венгерово | планируемый | 238200 | - | - | Обеспечение защиты территории с.Венгерово от негативного воздействия вод |
| Администрация Венгеровского района | | Строительство полигона ТБО |  | 2017-2019 | с.Венгерово | планируемый | 14000 | - | - | Решение проблемы захоронения ТБО |
| ТУАД | | Мост в п.Чистое Озеро | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | 2018-2019 | д.Чистое Озеро | планируемый | 44000 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| ГБУ Венгеровское ЦРБ» | | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Воробьево | Здравоохранение | 2018-2019 | с.Воробьево | планируемый | 6500 | - | - | Повышение качества медицинской помощи |
| ГБУ Венгеровское ЦРБ» | | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.СтарыйТартас | Здравоохранение | 2018-2019 | с.Старый Тартас | планируемый | 6500 | - | - | Повышение качества медицинской помощи |
| Администрация Сибирцевского 2 сельсовета Венгеровского района | | Реконструкция водопровода в с.Сибирцево 2-е | ЖКХ | 2018-2019 | с.Сибирцева 2-е | планируемый | 35000 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| Администрация Новотартасского сельсовета Венгеровского района | | Реконструкция тепловых сетей в п.Зыково | ЖКХ | 2018-2019 | п.Зыково | планируемый | 13731 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| Администрация Венгеровского района | | Ремонт кровли МКОУ 1-Петропавловской СОШ | Образование | 2018 | с.Петропавловка 1-я | планируемый | 1697,5 | - | - | Повышение качества образовательных услуг |
| ЗАО «Тартасское» | | Строительство сухостойного двора | Сельское хозяйство | 2018 | с.Заречье | планируемый | 8000 | - | - | Улучшение условий труда |
| ЗАО им «Куйбышева» | | Строительство животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2019 | с..Сибирцево 2-е | планируемый | 14000 | - | - | Улучшение условий труда |
| ЗАО «Рямовское» | | Реконструкция животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2018-2019 | с..Петропавловка 1-я | планируемый | 15000 | - | - | Улучшение условий труда |
| Еремеев А.П. | | Строительство магазина в с.Венгерово | Торговля | 2018-2019 | с.Венгерово | планируемый | 10000 | - | - | Будет создано 8 рабочих места |
| Чернов К.В. | | Строительство магазина в с.Венгерово | Торговля | 2018-2019 | с.Венгерово | планируемый | 1000 | - | - | Будет создано 2 рабочих места |
| ИП Макаренко А.В. | | Строительство пекарни в с.Сибирцево 2-е | Торговля | 2018-2019 | с.Сибирцево 2-е | планируемый | 1500 | - | - | Будет создано 3 рабочих места |
| ИП Волков В.В. | | Строительство магазина «Холидей» | Торговля | 2018-2019 | с.Новый Тартас | планируемый | 25000 | - | - | Будет создано 12 рабочих -мест |
| ИП Волков В.В. | | Строительство магазина «Холидей» | Торговля | 2018-2019 | с.Венгерово | планируемый | 25000 | - | - | Будет создано 12 рабочих мест |
| ИП Бугай А.С. | | Строительство пекарни в с.Заречье | Торговля | 2018 -2019 | с.Заречье | планируемый | 3000 | - | - | Будет создано 4 рабочих мест |
| Частный инвестор | | Установка вышки сотовой связи | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | 2018 | с..Венгерово, с.Меньшиково, с.Заречьез | планируемый | 2500 | - | - | Повышение качества услуг связи |
| ЗАО «Сибирь» | | Строительство бассейна | Туризм | 2019-2020 | с.Меньшиково | планируемый | 10000 | - | - | Будет создано 7 рабочих мест |
| Винокурова Е.С. | | Продолжение участка автомобильной дороги от села Игол Томской области до села Орловка Кыштовского района Новосибирской областию.  Строительство объектов придорожной инфраструктуры (кафе, гостиница, СТО) | Торговля,  Туризм | 2020-2025 | с.Воробьево | планируемый | 10000 | - | - | Будет создано 10 рабочих мест |
| Дорошкевич Е.А. | | Продолжение участка автомобильной дороги от села Игол Томской области до села Орловка Кыштовского района Новосибирской областию. Строительство объектов придорожной инфраструктуры (СТО) | Бытовое обслуживание | 2019-2020 | с.Новый Тартас | планируемый | 2000 | - | - | Будет создано 2 рабочих места |
| ИП Логутова О.Н. | | Продолжение участка автомобильной дороги от села Игол Томской области до села Орловка Кыштовского района Новосибирской областию.  Строительство объектов придорожной инфраструктуры (кафе, гостиница, СТО) | Торговля,  Туризм | 2020-2025 | с.Меньшиково | планируемый | 10000 | - | - | Будет создано 10 рабочих мест |
| И.П. Сутягин В.А. | | Продолжение участка автомобильной дороги от села Игол Томской области до села Орловка Кыштовского района Новосибирской областию.  Строительство объектов придорожной инфраструктуры (кафе, гостиница, СТО) | Торговля,  Туризм | 2020-2025 | с.Старый Тартас | планируемый | 10000 | - | - | Будет создано 10 рабочих мест |

**Проблемы, возникающие при реализации инвестиционного проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование инвестиционного проекта** | **Проблема** | **Пути решения** |
| Строительство кирпичного завода в с.Венгерово | Отсутствие газоснабжения на территории района | Привлечение инвестора, размещение инвестиционных площадок на инвестиционном портале Новосибирской области |

**2. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально–частном партнерстве**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального района (городского округа, органа власти) | Наименование проекта | Уровень реализации | Сфера реализации | Отрасль реализации | Форма реализации проекта | Нормативное основание реализации проекта | Способ реализации проекта | Статус реализации проекта | Основание реализации проекта | Статус соглашения | Дата подписания соглашения | Публичный партнер | Частный партнер | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Срок реализации проекта (лет) | Технико-экономические параметры проекта | Общий объем инвестиций в реализацию проекта  (тыс. рублей) | Объем частных инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Бюджетные обязательства (да/нет) | Объем бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Иные условные бюджетные обязательства в проекте (да/нет) | | Объем иных условных бюджетных обязательств в проекте (тыс. рублей) | | Привлечение консультантов и советников (юридических лиц) для реализации проекта (да/нет) |
| **Реализуемые** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Венгеровский | Концессионное соглашение в отношении эксплуатации и реконструкции здания гостиницы «Юбилейная», расположенного на территории Венгеровского района | Муниципальный | Социальная | Санаторно-туристическая деятельность / Туризм | Концессионное соглашение | Федеральный закон "О концессионных соглашениях" от 21.07.2005 N 115-ФЗ | Частная инициатива | Эксплуатация (оказание услуг / тех. обслуживание) | КС № 1 от 12.08.2016 | Действующее | 12.08.2016 | Муниципалитет (Венгеровский сельсовет) | Общество с ограниченной ответственностью «САЛЮТ ГОСТИНИЦА СПАССКАЯ» | - | 49 | S =1283,8кв.м; 12 номеров на 19 мест; S номерного фонда 150 кв.м. | 15000 | 15000 | нет | - | - | - | | -- | |
| **Планируемые** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Венгеровский | - | Муниципальный | Коммунальная | Тепло, водоснабжение | Концессионное соглашение | Федеральный закон "О концессионных соглашениях" от 21.07.2005 N 115-ФЗ | - | - | - | - | - | Муниципалитет (Туруновский сельсовет) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | -- | |

**3. Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Инициатор обращения** | **Дата обращения** | **Цель обращения** | **Результат рассмотрения обращения** | **Действия инвестиционного уполномоченного** | **Комментарии** |
| 1 | ИП Волков В.В. | Январь 2018 года | Расширение земельного участка для строительства магазина | Дана консультация | Дана консультация |  |
| 2 | Адамов Р | Январь 2018 года | Реализация бизнес проекта | Дана консультация | Дана консультация |  |
| 3 | Калистратова Г.В. | Январь 2018 года | Переоформление договора аренды земельного участка | Договор аренды земельного участка переоформлен | Дана консультация |  |
| 4 | Хамдамов Р.С. | Февраль 2018 года | Строительство магазина | Дана консультация | Дана консультация |  |
| 5 | Мамутов Х | Февраль 2018 года | Строительство магазина | Дана консультация | Дана консультация |  |
| 6 | Асланова В.А. | Март 2018 года | Информация по предоставлению в аренду земельного участка | Предоставлен в аренду земельный участок | Подбор земельного участка для предоставления в аренду |  |
| 7 | Сафонов К.М. | Март 2018 года | Информация по предоставлению в аренду земельного участка под торговый объект | Дана консультация | Подбор земельного участка для предоставления в аренду |  |
| 8 | Жуков П.Г. | Март 2018 года | Информация по предоставлению в аренду земельного участка для размещения складских помещений | Дана консультация | Подбор земельного участка для предоставления в аренду |  |
| 9 | Россова Г.И. | Март 2018 года | Информация по прохождению обучения | Дана консультация | Дана консультация |  |
| 10 | Грошевой А.В. | Апрель 2018 года | Консультация о кредитовании в Фонде Микрофинансирования НСО | Дана консультация | Дана консультация |  |
| 11 | Михайлова Н.В. | Апрель 2018 года | Консультация по условиям получения финансовой поддержки в рамках муниципальной программы | Дана консультация | Дана консультация |  |
| 12 | СПК "Усть-Ламенский" | Апрель 2018 года | Консультация о кредитовании в Фонде Микрофинансирования НСО | Дана консультация | Дана консультация |  |
| 13 | Венгеровское ПТПО | Апрель 2018 года | Консультация по условиям получения финансовой поддержки в рамках муниципальной программы | Дана консультация | Дана консультация |  |
| 14 | ИП Гейдаров Р.В. | Май 2018 года | Консультация о получении земельного участка под строительство магазина | Дана консультация | Подбор земельного участка |  |
| 15 | ООО "Альянс" | Май 2018 года | Консультация о проведении семинара по пожарно-техническому минимуму | Дана консультация | Проведение семинара |  |
| 16 | ИП Щепелин С.С. | Июнь 2018 года | Консультация о строительстве капитального объекта | Дана консультация | Подбор земельного участка |  |
| 17 | Шапорин А.Л. | Июнь 2018 года | Консультация об оказании поддержки в рамках программ | Дана консультация | Дана консультация |  |
| 18 | Россова Г.И | Июль 2018 года | Консультация о порядке предоставления земельного участка в аренду | Дана консультация | Подбор земельного участка |  |
| 19 | Воронкова О.М | Июль 2018 года | Консультация о порядке предоставления земельного участка под строительство | Дана консультация | Подбор земельного участка |  |
| 20 | Денисова И.А | Август 2018 года | Консультация о порядке предоставления земельного участка под строительство | Дана консультация | Подбор земельного участка |  |
| 21 | Мельников И.К | Август 2018 года | Консультация об оказании поддержки в рамках программ | Дана консультация | Дана консультация |  |
| 22 | Мельников И.К | Август 2018 года | Консультация о строительстве животноводческого помещения | Дана консультация | Дана консультация |  |
| 23 | Сутягин В.А | Август 2018 года | Консультация о кредитовании в Фонде Микрофинансирования НСО | Дана консультация | Дана консультация |  |
| 24 | Еремеев А.П | Август 2018 года | Изготовление паспорта по пожарной безопасности | Дана консультация | Дана консультация |  |
| 25 | Боровков А.А | Август 2018 года | Консультация по условиям получения финансовой поддержки в рамках муниципальной | Дана консультация | Дана консультация |  |
| 26 | Сутягина М.В | Август 2018 года | Регистрация в качестве ИП | Дана консультация | Дана консультация |  |
| 27 | Михайлова Н.В | Август 2018 года | Консультация об оказании поддержки в рамках программ | Дана консультация | Дана консультация |  |
| 28 | Михайлов В.Ю | Август 2018 года | Консультация об оказании поддержки в рамках программ | Дана консультация | Дана консультация |  |
| 29 | ОАО Венгеровское АТП | Август 2018 года | Консультация об оказании поддержки в рамках программ | Дана консультация | Дана консультация |  |
| 30 | Матвее Ю.В | Август 2018 года | Консультация о порядке предоставления земельного участка под строительство | Дана консультация | Подбор земельного участка |  |
| 31 | СПК "Мирный труд" | Август 2018 года | Консультация о кредитовании в Фонде Микрофинансирования НСО | Дана консультация | Дана консультация |  |
| 32 | Воронкова Ольга Михайловна | Сентябрь 2018 года | Консультация о строительстве капитального объекта | Дана консультация | Дана консультация |  |
| 33 | Денисова Ирина Александровна | Сентябрь 2018 года | Консультация о строительстве капитального объекта | Дана консультация | Дана консультация |  |
| 34 | Андросов Виктор Владимирович | Сентябрь 2018 года | Консультация об оформлении капитального объекта | Дана консультация | Дана консультация |  |

**4. Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного**

(за отчетный период)

|  |  |
| --- | --- |
| **Введение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования** | |
| Наименование раздела | Инвестиционный портал Венгеровского района |
| Адрес раздела | http://www.vengerovo.nso.ru/page/262 |
| Контактные данные инвестиционного уполномоченного | Гумалевская Наталья Владимировна – заместитель Главы администрации- начальник управления экономического развития, труда промышленности и торговли администрации района, (тел.8 383 69 21992) |
| План работы инвестиционного уполномоченного (да/нет) | да |
| Количество сообщений / публикаций в отчетном периоде | - |
| Темы сообщений / публикаций | - |
| Наличие канала «прямой связи» (да/нет) | да |
| Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | - |
| **Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования на различных публичных мероприятиях, в СМИ, издание печатной продукции** | |
| Количество публичных мероприятий с участием инвестиционного уполномоченного | 3 |
| Темы выступлений инвестиционного уполномоченного на публичных мероприятиях | «Механизм поддержки малого бизнеса»  «Информирование по инвестиционным площадкам» |
| Количество публикаций в печатных изданиях | - |
| Темы публикации | - |
| Количество выступлений на телевидении, радио и др. | 3 |
| **Взаимодействие с органами власти и организациями** | |
| Количество запросов в ОИОГВ НСО, ОМСУ НСО, организации | **-** |
| Темы запросов | **-** |
| Количество предложений в министерство экономического развития НСО по совершенствованию взаимодействия органов власти в решении проблем инвесторов и устранении административных барьеров при реализации инвестиционных проектов, совершенствованию НПА | **-** |
| Суть предложений | **-** |
| Привлечение специалистов для проработки отдельных вопросов или проведения экспертизы инвестиционных проектов | **-** |
| Привлечение научных организаций, ученых и специалистов для проработки вопросов | **-** |

**5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам инвестиционного развития**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование Нормативного правового акта** | **№, дата** | **Суть принятого нормативного правового акта** | **Комментарии** |
| 1 | Постановление Главы Венгеровского района Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Главы Венгеровского района Новосибирской области от 20.08.2012 № 743» | 200, 28.03.2018 | Утвержден актуализированный инвестиционный паспорт Венгеровского района. |  |